## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
Pair Coding Project提交网址：https://classroom.github.com/a/8gHQHkea（按结对编程小组提交）
软件工程21级 | 学号 |  | 姓名
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 0.5 | 2.7473 | 0.5 | 2.6042
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 0.5 | 2.7473 | 0.5 | 2.6042
2 开发 | 13.7 | 75.2747 | 15.7 | 81.7708
2.1 需求分析 | 1 | 5.4945 | 1 | 5.2083
2.2 生成设计文档 | 1 | 5.4945 | 1 | 5.2083
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 0.5 | 2.7473 | 1.5 | 7.8125
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 0.2 | 1.0989 | 0.2 | 1.0417
2.5 具体设计 | 1 | 5.4945 | 1 | 5.2083
2.6 具体编码 | 5 | 27.4725 | 4.5 | 23.4375
2.7 代码复审 | 1 | 5.4945 | 0.5 | 2.6042
2.8 测试 | 4 | 21.978 | 6 | 31.25
3 报告 | 4 | 21.978 | 3 | 15.625
3.1 测试报告 | 1 | 5.4945 | 1 | 5.2083
3.2 计算工作量 | 2 | 10.989 | 1 | 5.2083
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 1 | 5.4945 | 1 | 5.2083
总时间 | 18.2 | 100 | 19.2 | 100